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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BÁO CÁO
Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh


Thực hiện Văn bản số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TU ngày 30/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để phục vụ buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; trên cơ sở báo cáo, đề xuất của chủ đầu tư[footnoteRef:1] và số liệu giải ngân do Kho bạc Nhà nước khu vực XII cung cấp, cập nhật trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) đến ngày 06/11/2026, Sở Tài chính báo cáo như sau: [1:  Báo cáo số 851/BC-BQLDA ngày 03/11/2026 về tình hình thực hiện các dự án năm 2026; Văn bản số 814/BQLDA-KHĐT ngày 26/10/2026 về đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026.] 

I. Kết quả giải ngân đến ngày 06/11/2026
1. Kết quả chung và theo nguồn vốn
Năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh được giao thực hiện 15 dự án (09 dự án sử dụng đồng thời 02 nguồn vốn)[footnoteRef:2], tổng kế hoạch vốn 273,3 tỷ đồng, chiếm 3,2% kế hoạch vốn cấp tỉnh quản lý đã phân bổ (8.473,1 tỷ đồng). Đến ngày 06/11/2026, đã giải ngân 130,1 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch; trong đó, số giải ngân trong tuần (từ ngày 30/10 đến ngày 06/11/2026) là 10,3 tỷ đồng. Số vốn còn lại phải giải ngân là 143,2 tỷ đồng, chiếm 4,3% số vốn còn lại của cấp tỉnh (3.315,9 tỷ đồng). Cụ thể: [2:  Không bao gồm các dự án sử dụng vốn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và vốn Formosa do chủ đầu tư thực hiện.] 

- Vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2025 kéo dài: 08 dự án cấp nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; kế hoạch vốn 40,3 tỷ đồng; giải ngân 28,2 tỷ đồng, đạt 70,0%. Số vốn còn lại phải giải ngân là 12,1 tỷ đồng, thuộc 02 dự án[footnoteRef:3], phải giải ngân hết trước ngày 31/12/2026, nếu không sẽ bị hủy dự toán, thu hồi về NSTW. Theo số liệu tổng hợp của cơ quan thường trực các Chương trình mục tiêu quốc gia đến ngày 30/10/2026, vốn các Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài do chủ đầu tư thực hiện mới đạt 37,0%, khác nhiều so với số liệu Kho bạc Nhà nước khu vực XII nêu trên; cần đối chiếu, làm rõ phạm vi số liệu. [3:  Gồm: (1) Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (giai đoạn 1) còn 9,8 tỷ đồng; (2) Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ còn 2,3 tỷ đồng. 06/08 dự án còn lại đã giải ngân hết phần vốn này.] 

- Vốn ngân sách tỉnh năm 2026: kế hoạch vốn 233,0 tỷ đồng; giải ngân 101,9 tỷ đồng, đạt 43,7%. Số vốn còn lại phải giải ngân là 131,1 tỷ đồng, chiếm 91,6% số vốn còn lại của chủ đầu tư.
Tỷ lệ giải ngân của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hiện nay còn thấp hơn các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng còn lại của cấp tỉnh[footnoteRef:4], thấp hơn mức chung của vốn cấp tỉnh quản lý (60,9%), đứng thứ 41/49 chủ đầu tư có dự án cấp tỉnh quản lý; thuộc danh sách 14 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của tỉnh nêu tại Văn bản số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026 (đến ngày 22/10/2026 đạt 39%). [4:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh đạt 63,9%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh đạt 56,2%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh đạt 53,5%.] 

2. Kết quả theo nhóm dự án
Số vốn còn lại tập trung ở 02 dự án tiêu thoát lũ, tiêu úng và 03 dự án cấp nước sinh hoạt có tỷ lệ giải ngân thấp. Kết quả giải ngân từng dự án như sau:
Đơn vị tính: tỷ đồng
	TT
	Dự án
	Kế hoạch vốn
	Trong đó: vốn NSTW năm 2025 kéo dài
	Giải ngân
	Tỷ lệ
	Còn lại
	Giải ngân trong tuần

	I
	Tiêu thoát lũ, tiêu úng (02 dự án)
	182,9
	
	89,8
	49,1%
	93,1
	3,6

	1
	Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận
	136,2
	
	66,3
	48,6%
	70,0
	2,6

	2
	Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh
	46,7
	
	23,6
	50,5%
	23,1
	1,0

	II
	Cấp nước sinh hoạt (11 dự án)
	86,0
	40,3
	38,5
	44,8%
	47,4
	6,7

	3
	Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (giai đoạn 1)
	22,4
	15,4
	5,6
	24,8%
	16,8
	2,4

	4
	Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ
	17,4
	9,4
	7,1
	40,9%
	10,3
	0,9

	5
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh
	9,3
	1,3
	2,8
	30,6%
	6,4
	0

	6
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Hàn, huyện Hương Khê (giai đoạn 1)
	7,3
	0,5
	2,4
	32,5%
	4,9
	1,9

	7
	Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Cò, huyện Hương Sơn (giai đoạn 1)
	16,1
	10,6
	11,3
	70,2%
	4,8
	0

	8
	Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hương Lâm
	3,7
	0,7
	1,6
	43,2%
	2,1
	0

	9
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
	4,6
	1,6
	2,6
	55,8%
	2,0
	0

	10
	Dự án Sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hương Liên
	1,1
	
	1,1
	97,5%
	0,0
	0,8

	11
	Dự án đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước cho xã Kỳ Hoa từ nhà máy nước Khu kinh tế Vũng Áng
	1,7
	
	1,7
	100%
	0
	0

	12
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng Trà Sơn huyện Can Lộc (giai đoạn 2)
	1,5
	
	1,5
	100%
	0
	0

	13
	Dự án mở rộng hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Xai, huyện Thạch Hà (giai đoạn 2)
	0,8
	0,8
	0,8
	100%
	0
	0,8

	III
	Dự án khác (02 dự án)
	4,4
	
	1,7
	39,5%
	2,7
	0,0

	14
	Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển
	4,2
	
	1,5
	36,1%
	2,7
	0

	15
	Dự án Kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc
	0,2
	
	0,2
	100%
	0
	0

	
	Tổng cộng
	273,3
	40,3
	130,1
	47,6%
	143,2
	10,3


- Nhóm dự án tiêu thoát lũ, tiêu úng (02 dự án): kế hoạch vốn 182,9 tỷ đồng; giải ngân 89,8 tỷ đồng, đạt 49,1%; trong đó, số giải ngân trong tuần là 3,6 tỷ đồng. Số vốn còn lại phải giải ngân là 93,1 tỷ đồng, toàn bộ là vốn ngân sách tỉnh, chiếm 65,0% số vốn còn lại của chủ đầu tư. Theo báo cáo của chủ đầu tư, 02 dự án được bố trí vốn từ tháng 6/2026 để đấu thầu các hạng mục bổ sung; khối lượng thời gian qua chủ yếu để hoàn ứng; hạng mục dưới nước chiếm 90% giá trị hợp đồng, mặt bằng hoàn thành vào mùa mưa nên thi công chậm. Chủ đầu tư cam kết giải ngân 100% kế hoạch vốn nhưng chưa có kế hoạch giải ngân từng tháng, khối lượng còn phải thực hiện của từng gói thầu làm căn cứ.
- Nhóm dự án cấp nước sinh hoạt (11 dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới): kế hoạch vốn 86,0 tỷ đồng; giải ngân 38,5 tỷ đồng, đạt 44,8%; trong đó, số giải ngân trong tuần là 6,7 tỷ đồng. Số vốn còn lại phải giải ngân là 47,4 tỷ đồng (vốn NSTW năm 2025 kéo dài 12,1 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh năm 2026 35,3 tỷ đồng). Phần vốn NSTW kéo dài đạt 70,0%, nhưng phần vốn ngân sách tỉnh mới giải ngân 10,4/45,7 tỷ đồng, đạt 22,7%. Theo báo cáo của chủ đầu tư, các dự án khởi công cuối năm 2025 và tháng 4/2026, đã được Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến hết năm 2026; đã ưu tiên giải ngân vốn kéo dài và hoàn ứng hợp đồng trước, hiện đang nghiệm thu, thanh toán phần vốn ngân sách tỉnh. Trong nhóm, 04 dự án đã giải ngân hết hoặc cơ bản hết kế hoạch vốn; 03 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhất còn 33,5 tỷ đồng, chiếm 70,7% số vốn còn lại của nhóm[footnoteRef:5]. [5:  Gồm: (1) Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (giai đoạn 1): kế hoạch vốn 22,4 tỷ đồng, giải ngân 5,6 tỷ đồng, đạt 24,8%, còn 16,8 tỷ đồng (vốn NSTW kéo dài còn 9,8 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 7,0 tỷ đồng chưa giải ngân); đang lắp đặt thiết bị, chạy thử; (2) Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ: kế hoạch vốn 17,4 tỷ đồng, giải ngân 7,1 tỷ đồng, đạt 40,9%, còn 10,3 tỷ đồng (vốn NSTW kéo dài còn 2,3 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 8,0 tỷ đồng chưa giải ngân); (3) Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh: kế hoạch vốn 9,3 tỷ đồng, giải ngân 2,8 tỷ đồng, đạt 30,6%, còn 6,4 tỷ đồng (vốn NSTW kéo dài đã giải ngân hết; vốn ngân sách tỉnh giải ngân 1,6/8,0 tỷ đồng); không phát sinh giải ngân từ ngày 22/10/2026.] 

- Nhóm dự án khác (02 dự án): kế hoạch vốn 4,4 tỷ đồng; giải ngân 1,7 tỷ đồng, đạt 39,5%; không phát sinh giải ngân trong tuần. Số vốn còn lại phải giải ngân là 2,7 tỷ đồng, toàn bộ thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (đạt 36,1%); Dự án Kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc đã giải ngân hết kế hoạch vốn.
II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
1. Đối với 05 dự án được giao nhiệm vụ cụ thể
Đơn vị tính: tỷ đồng
	TT
	Dự án
	Kế hoạch vốn
	Giải ngân đến 22/10/2026
	Giải ngân đến 06/11/2026
	Tăng thêm
	Còn lại

	1
	Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ
	17,4
	6,2 (35,7%)
	7,1 (40,9%)
	0,9
	10,3

	2
	Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (giai đoạn 1)
	22,4
	3,2 (14,1%)
	5,6 (24,8%)
	2,4
	16,8

	3
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh
	9,3
	2,8 (30,6%)
	2,8 (30,6%)
	0
	6,4

	4
	Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận
	136,2
	55,1 (40,4%)
	66,3 (48,6%)
	11,2
	70,0

	5
	Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh
	46,7
	18,0 (38,6%)
	23,6 (50,5%)
	5,6
	23,1

	
	Cộng 05 dự án
	231,9
	85,3 (36,8%)
	105,3 (45,4%)
	20,0
	126,6


Kết quả có chuyển biến nhưng chưa rõ rệt. Sau 15 ngày (từ ngày 22/10 đến ngày 06/11/2026), 05 dự án giải ngân thêm 20,0 tỷ đồng, tỷ lệ tăng từ 36,8% lên 45,4%; 04/05 dự án có giải ngân, nhiều nhất là Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận (11,2 tỷ đồng); riêng Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh không phát sinh giải ngân. Tổng cả 05 dự án còn 126,6 tỷ đồng chưa giải ngân, chiếm 88,4% số vốn còn lại của chủ đầu tư; cần phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
2. Đối với các nhiệm vụ chung
- Việc đã hoàn thành:
(1) Đề xuất phương án điều chuyển vốn (trước ngày 02/11/2026): đã gửi đúng hạn tại Văn bản số 814/BQLDA-KHĐT ngày 26/10/2026, đề xuất giảm 3,5 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh của 02 dự án cấp nước sinh hoạt[footnoteRef:6], không đề xuất bổ sung dự án tiếp nhận. Sở Tài chính đang tổng hợp số vốn này vào phương án điều chuyển chung của các chủ đầu tư, dự kiến tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2026[footnoteRef:7]. Tuy nhiên, chủ đầu tư chưa có đường găng giải ngân từng dự án, nên chưa có cơ sở xác định đây là toàn bộ số vốn không có khả năng giải ngân. [6:  Gồm: (1) Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (giai đoạn 1) giảm 1,5 tỷ đồng, sau điều chỉnh dự kiến giải ngân hết 5,5 tỷ đồng; (2) Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh giảm 2,0 tỷ đồng, sau điều chỉnh dự kiến giải ngân hết 6,0 tỷ đồng vốn ngân sách tỉnh.]  [7:  Theo Văn bản số 7927/STC-TH ngày 20/10/2026 của Sở Tài chính; thời hạn điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2026 là trước ngày 15/12/2026 (khoản 13 Điều 1 Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công).] 

- Việc chưa hoàn thành:
(1) Đường găng tiến độ thực hiện, giải ngân từng dự án và cam kết thực hiện (trước ngày 02/11/2026): chưa gửi, đã quá hạn; Báo cáo số 851/BC-BQLDA ngày 03/11/2026 cũng chưa kèm đường găng. Do vậy, chưa có cơ sở đánh giá khả năng giải ngân và số vốn không giải ngân hết của từng dự án.
(2) Báo cáo khó khăn, vướng mắc theo từng dự án, nguồn vốn: Báo cáo số 851/BC-BQLDA ngày 03/11/2026 gửi đúng hạn nhưng mới nêu khó khăn, giải pháp chung, chưa nêu khâu chậm, số vốn bị ảnh hưởng, nguyên nhân, trách nhiệm, phương án và thời hạn xử lý từng dự án.
(3) Xử lý hoặc thay thế nhà thầu không bảo đảm năng lực, tiến độ: đã họp đôn đốc, yêu cầu nhà thầu tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, nhưng chưa báo cáo nhà thầu, gói thầu cụ thể chậm tiến độ và hình thức xử lý.
- Việc đang triển khai:
(1) Đẩy nhanh thi công, giải ngân, ưu tiên dự án có kế hoạch vốn lớn nhưng tỷ lệ giải ngân thấp và dự án sử dụng vốn NSTW: có chuyển biến nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp nhất trong 04 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh; vốn NSTW năm 2025 kéo dài còn 12,1 tỷ đồng.
(2) Nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng: phần vốn ngân sách tỉnh của các dự án cấp nước sinh hoạt còn chậm (nêu tại điểm 2 mục I); đang rà soát bù giá, quyết toán A-B.
III. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được
- Chủ đầu tư không có dự án chưa khởi công, không có dự án vướng mắc giải phóng mặt bằng; 15/15 dự án đã phát sinh giải ngân, trong đó 05 dự án đã giải ngân hết hoặc cơ bản hết kế hoạch vốn.
- Giải ngân có chuyển biến khá rõ sau Văn bản số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026: sau 15 ngày, tỷ lệ giải ngân tăng từ 39% lên 47,6%, 05 dự án được giao nhiệm vụ cụ thể giải ngân thêm 20,0 tỷ đồng; 06/08 dự án đã giải ngân hết phần vốn NSTW năm 2025 kéo dài.
- Phương án điều chuyển vốn được gửi đúng hạn; chủ đầu tư chủ động đề xuất giảm vốn không có khả năng giải ngân, không đề xuất bổ sung vốn.
- Bên cạnh vốn cấp tỉnh quản lý, chủ đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý[footnoteRef:8] (đạt 62,2%) và vốn Formosa[footnoteRef:9] (đạt 56,5%); 07/14 dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán; đã xúc tiến được 03 dự án sử dụng vốn Formosa[footnoteRef:10] và Dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm[footnoteRef:11]. [8:  Kế hoạch vốn do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý 223,0 tỷ đồng, giải ngân 138,8 tỷ đồng, đạt 62,2% (Dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ 212,0 tỷ đồng, giải ngân 132,7 tỷ đồng; Dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm 10,0 tỷ đồng, giải ngân 6,0 tỷ đồng; Dự án Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp phần vốn trung ương 1,0 tỷ đồng, giải ngân 0,1 tỷ đồng; Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Cửa Hội, Xuân Phổ 2,3 tỷ đồng, chưa giải ngân)]  [9:  Kế hoạch vốn Formosa 167 tỷ đồng, giải ngân 84,3 tỷ đồng, đạt 56,5% ]  [10:  03 dự án vốn Formosa được Thủ tướng Chính phủ thống nhất danh mục, phân bổ 180 tỷ đồng tại Quyết định số 1243/QĐ-TTg ngày 08/7/2026, thời gian thực hiện 2026-2029: Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung thôn Trung Hải, phường Hải Ninh (75 tỷ đồng); Vùng nuôi trồng thủy sản tập trung Sơn Tây, Sơn Bắc, Tân Thọ, xã Kỳ Khang (70 tỷ đồng); Vùng nuôi trồng thủy sản Thạch Bàn, xã Thạch Khê (35 tỷ đồng)]  [11:  Dự án hoàn thiện hệ thống kênh Linh Cảm được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3193/QĐ-BNNMT ngày 12/8/2026 với Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.760 tỷ đồng, đang khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến phê duyệt dự án trong quý I/2027; hiện nay đã được Bộ nông nghiệp bố trí 10 tỷ để thực hiện.] 

2. Hạn chế và nguyên nhân
Tiến độ giải ngân còn chậm, chưa bảo đảm mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn. Nguyên nhân chủ yếu như sau:
a) Nguyên nhân khách quan
- Giá vật liệu xây dựng năm 2026 tăng cao, vật liệu khan hiếm, thiếu nhân công; các gói thầu theo hợp đồng đơn giá cố định không được điều chỉnh giá nên nhà thầu thi công cầm chừng, khối lượng đạt thấp. Theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện việc cung ứng vật liệu, nhân công đã từng bước được cải thiện.
- Mặt bằng một số dự án hoàn thành vào mùa mưa, ảnh hưởng đến biện pháp thi công, nhất là hạng mục dưới nước của 02 dự án tiêu thoát lũ, tiêu úng (chiếm 90% giá trị hợp đồng).
b) Nguyên nhân chủ quan
- Chưa lập, cập nhật đường găng và kế hoạch giải ngân từng tháng, nên việc điều hành chưa bám theo mốc tiến độ, chưa xác định sớm phần vốn không giải ngân hết để đề xuất điều chuyển.
- Nghiệm thu, thanh toán còn chậm, nhất là phần vốn ngân sách tỉnh của các dự án cấp nước sinh hoạt: trong 03 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp nhất, 02 dự án chưa giải ngân phần vốn này, 01 dự án không phát sinh giải ngân từ ngày 22/10/2026. Khối lượng của 02 dự án tiêu thoát lũ, tiêu úng thời gian qua chủ yếu để hoàn ứng. Các dự án kết thúc thời gian thực hiện ngày 31/12/2026, đang rà soát bù giá, quyết toán A-B; nếu không nghiệm thu, thanh toán ngay, hồ sơ sẽ dồn vào tháng 12/2026.
- Quản lý nhà thầu chưa quyết liệt: đã họp đôn đốc nhưng chưa xác định nhà thầu, gói thầu chậm tiến độ và chưa áp dụng biện pháp xử lý theo hợp đồng.
IV. Đề xuất, kiến nghị
Thời gian còn lại không nhiều, trong khi chủ đầu tư còn 143,2 tỷ đồng phải giải ngân, trong đó 12,1 tỷ đồng vốn NSTW năm 2025 kéo dài phải giải ngân hết trước ngày 31/12/2026 và các dự án đều kết thúc thời gian thực hiện ngày 31/12/2026. Để bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn, Sở Tài chính kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:
1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
- Khẩn trương lập, gửi đường găng tiến độ giải ngân, cam kết thực hiện theo Văn bản số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026.
- Trước ngày 12/11/2026, gửi Sở Tài chính bằng văn bản: (i) Đường găng tiến độ giải ngân, ghi số lũy kế dự kiến giải ngân tại các mốc 30/11/2026, 31/12/2026 và 31/01/2027, chi tiết từng dự án, nguồn vốn, kèm cam kết thực hiện; (ii) Báo cáo nguyên nhân, cam kết tiến độ thực hiện, giải ngân của Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (giai đoạn 1), Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ và Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh; (iii) Kế hoạch giải ngân từng tháng; khối lượng đã thực hiện, khối lượng chưa nghiệm thu, giá trị còn phải hoàn ứng và tiến độ từng gói thầu của Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ, chống ngập úng khu vực Trung tâm hành chính huyện Kỳ Anh và vùng phụ cận (còn 70,0 tỷ đồng) và Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh (còn 23,1 tỷ đồng); (iv) Danh sách nhà thầu, gói thầu chậm tiến độ và biện pháp xử lý theo hợp đồng; (v) Giải trình chênh lệch khoảng 12,9 tỷ đồng giữa số giải ngân chủ đầu tư báo cáo với số liệu Kho bạc Nhà nước khu vực XII; (vi) Đề xuất điều chuyển thêm phần vốn dự kiến không giải ngân hết (nếu có), trên cơ sở đường găng, tiến độ rà soát sau cùng.
- Tập trung thi công; nghiệm thu, thanh toán ngay khối lượng đủ điều kiện, nhất là phần vốn ngân sách tỉnh của các dự án cấp nước sinh hoạt (còn 35,3 tỷ đồng) và 02 dự án tiêu thoát lũ, tiêu úng (còn 93,1 tỷ đồng); có khối lượng đến đâu nghiệm thu, thanh toán đến đó, không để dồn hồ sơ vào tháng 12/2026. Xử lý nhà thầu không đảm bảo tiến độ.
- Hoàn thành lắp đặt thiết bị, chạy thử, nghiệm thu, giải ngân hết 12,1 tỷ đồng vốn NSTW năm 2025 kéo dài trước ngày 31/12/2026.
- Tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trước thứ Năm hằng tuần và trước ngày 13 hằng tháng, nêu tiến độ, khó khăn, vướng mắc, số giải ngân dự kiến của từng dự án, nguồn vốn; đối chiếu số liệu giải ngân với Kho bạc Nhà nước khu vực XII trước khi báo cáo.
2. Đề nghị Kho bạc Nhà nước khu vực XII
Kiểm soát, thanh toán kịp thời hồ sơ của chủ đầu tư.
3. Sở Nông nghiệp và Môi trường
Với vai trò cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư giải ngân hết vốn Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 kéo dài trước ngày 31/12/2026.
4. Sở Tài chính
Tổng hợp, đề xuất điều chuyển vốn, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2026; theo dõi kết quả giải ngân của chủ đầu tư hằng tuần, đối chiếu với đường găng đã đăng ký, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp quá ngày 12/11/2026 chủ đầu tư chưa gửi đường găng, cam kết thực hiện, Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo Văn bản số 11291/UBND-TH ngày 30/10/2026./.



